第六部分  附件

- 一、2022年度院士专家工作站建设管理项目绩效自评表

| 项目名称 |  | 院士专家工作站建设管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 襄阳市科学技术协会 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 襄阳市院士专家联络服务中心 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 □ 2、政府专项 □ 3、政府性基金项目 □ ４、其他 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  |  | 50.63万 | 50.27万 |  | 99.29％ | 19.86分 |  |  |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 日常管理 |  |  | ≤26万元 | 26万元 |  | 5分 |
|  |  | 成本指标 | 招商活动 |  |  | ≤3万元 | 3万元 |  | 5分 |
|  |  | 成本指标 | 科创中国活动 |  |  | ≤5万元 | 5万元 |  | 5分 |
|  |  | 成本指标 | 培训活动 |  |  | ≤5万元 | 5万元 |  | 5分 |
|  |  | 数量指标 | 建站数量 |  |  | 15家 | 16家 |  | 10分 |
|  |  | 数量指标 | 成果宣传 |  |  | 5次 | 8次 |  | 10分 |
|  |  | 数量指标 | 专家对接 |  |  | 2名院士，多名专家 | 10名院士，100余名专家 |  | 10分 |
|  |  | 质量指标 | 按目标完成 |  |  | 按目标完成 | 完成8 |  | 10分 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会效益 |  |  | 全市高新企业创新创造活力不断增强，全市性科技创新活动蓬勃开展 | 完成 |  | 10分 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 达到服务对象基本满意90%以上 |  |  | 90%以上 | 90%以上 |  | 10分 |
| 总分 | 99.86分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |